**Сводный доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности программ в Нерльском городском поселении Тейковского муниципального района за 2019 год**

В 2019 году на реализацию муниципальных программ на территории Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района за счет средств бюджета Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района привлечено 22140,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -1,01 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 6577,6 тыс. рублей, за счет средств Тейковского муниципального района – 1123,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета Нерльского городского поселения -14438,5 тыс. руб. за счет внебюджетных фондов – 0 тыс. рублей.

**Выделение средств на реализацию программ Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района в 2019 году**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы** | **Объем средств, предусмотренных программой в 2019 году** | **Фактическое**  **исполнение** | **% финансирования**  **программы** |
| 1. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Нерльского городского поселения | 5155,1 | 4990,3 | 96,8 |
| 2. | Развитие культуры Нерльского городского поселения | 9163,5 | 9161,5 | 99,9 |
| 3. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Нерльского городского поселения | 6873,5 | 6721,5 | 97,8 |
| 4. | Развитие муниципальной службы в Нерльском городском поселении | 707,7 | 705,4 | 99,7 |
| 5. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Нерльского городского поселения | 582,9 | 561,9 | 96,4 |
|  | **Итого на реализацию программ** | **22482,7** | **22140,6** | **98,48** |

Фактическое исполнение составило 22140,6 тыс. рублей (90,1 % от утвержденного ресурсного обеспечения программ).

**Оценка эффективности**

**муниципальных программ за 2019 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год проведена по 5 программам.

Итоговая оценка эффективности программы рассчитана в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации программ утвержденным постановлением администрации Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района от 05.03.2013г. № 20 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Нерльского городского поселения, их формирования и реализации, порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района» (в действующей редакции).

Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации программы в отчетном году.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Нерльского городского** **поселения»**

В муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Нерльского городского поселения»:

1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Нерльского городского поселения». Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Нерльского городского поселения» на 2019 год составил 557,0 тыс. руб.

2. Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Нерльского городского поселения». Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Нерльского городского поселения» на 2019 год составил 571,8 тыс. руб.

4. Подпрограмма «Благоустройство Нерльского городского поселения». Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Благоустройство Нерльского городского поселения» на 2019 год составил

3951,3 тыс. руб.

5. Подпрограмма «Формирование современной городской среды Нерльского городского поселения». Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Формирование современной городской среды Нерльского городского поселения» на 2019 год составил 75,00 тыс.руб.

Всего запланированный программой объем финансирования на 2019 год – 5155,1 тыс. руб. За 2019 год на реализацию программы фактически израсходовано 4990,3 тыс. руб., (в том числе: бюджет Нерльского городского поселения – 4990,3 тыс. руб.; областной бюджет – 0,00 тыс. руб.; районный бюджет- 0,00 тыс. руб. федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.). Уровень использования финансовых средств – 96,8%.

В ходе реализации программы в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

-произведены взносы на капитальный ремонт в отношении муниципальных многоквартирных жилых помещений

-произведена оплата по развитию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Нерльского городского поселения

-проводился ремонт фонарей в населенных пунктах Нерльского городского поселения по уличному освещению и замена светильников

-производилась оплата за электроэнергию по уличному освещению.

-производилась оплата за размещение на железобетонных опорах воздушных линий

- проводились мероприятия по содержанию мест захоронения

- проводилась установка 1 детской игровой площадки

-проводился текущий ремонт памятников.

-произведен ремонт колодцев в с. Зернилово, д. Бушариха, п. Нерль

-выполнены работы по благоустройству территории в населенных пунктах (уборка мусора вокруг контейнерных площадок, обкос травы на территории населенных пунктов, вырубка кустов, обработка территории от борщевика Сосновского)

**Вывод:** Итоговая оценка эффективности программы – 96 баллов

**2. Муниципальная программа «Развитие культуры Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района»**

В муниципальную программу «Развитие культуры Нерльского городского поселения» входят две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры». Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» на 2019 год составил 6995,0 тыс. руб.

2. Подпрограмма «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» на 2019 год составила 2168,5 тыс. руб.

Всего запланированный программой объем финансирования на 2019 год – 9163,5 тыс. руб. За 2019 год на реализацию программы фактически израсходовано 9161,5 тыс. руб., (в том числе: бюджет Нерльского городского поселения – 5618,0 тыс. руб.; областной бюджет – 1550,9+587,4=2138,3 тыс. руб., районный бюджет – 1404,2 тыс. руб. федеральный бюджет – 1,0 тыс. руб.). Уровень использования финансовых средств – 99,9 %.

В ходе реализации программы в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

-поэтапное повышение заработной платы работникам культуры, рост средней заработной платы по итогам 2019 года к 2018 году составил 68,0 %;

-производилась оплата за коммунальные услуги (отопление, электроэнергия)

-производилась оплата за обслуживание пожарной сигнализации

-производилась оплата за программное обеспечение 1-с

-производилась оплата работ по капитальному ремонту клуба в с. Нельша, текущий ремонт в клубах с. Кибергино и д. Думино

**Вывод:** Итоговая оценка эффективности программы – 100 баллов.

**3. Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»**

В муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» входят две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» на 2019 год составил 6873,5 тыс. руб.

-текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 909,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Тейковского муниципального района в сумме 198,0 тыс. руб.

- текущее содержание сети муниципальных автомобильных дорог в сумме 520,7 тыс. руб, в том числе за счет бюджета Тейковского муниципального района в сумме 221,2 тыс. руб

- мероприятия на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов в сумме 5291,3 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета в сумме 5026,7 тыс. руб.

2. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов». Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» на 2019 год составил 0,00 тыс. руб.

Всего запланированный программой объем финансирования на 2019 год – 6873,5 тыс. руб. За 2019 год на реализацию программы фактически израсходовано 6721,5 тыс. руб., (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 419,1 тыс. руб., областной бюджет – 5026,7 тыс. руб.). Уровень использования финансовых средств – 97,8 %.

В ходе реализации программы в 2019 году выполнены текущий ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Нерльского городского поселения.

**Вывод:** Итоговая оценка эффективности программы – 97,8 баллов.

**4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Нерльском городском поселении»**

В муниципальную программу «Развитие муниципальной службы Нерльского городского поселения» входит три подпрограммы.

Подпрограмма «Обслуживание информационной системы Нерльского городского поселения».

Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Обслуживание информационной системы Нерльского городского поселения» на 2019 год составил 451,1 тыс. руб.

Подпрограмма «Пенсионное обеспечение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Пенсионное обеспечение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» на 2019 год составил 256,5 тыс. руб.

Запланированный программой объем финансирования на 2019 год – 707,7 тыс. руб. За 2019 год на реализацию программы фактически израсходовано 705,4 тыс. руб., (в том числе: бюджет поселения – 705,4 тыс. руб.). Уровень использования финансовых средств – 99,7%.

В ходе реализации программы в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

- была произведена оплата информационных услуг по программам Бюджет СМАРТ, свод СМАРТ, 1С-предприятие

-имеется доступ к сети Интернет осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком», к сети Интернет подключены не только администрация, но и культурно-досуговый центр поселения, что обеспечивает широкий доступ населения к информационной базе Нерльского городского поселения, района, региональных и федеральных органов государственной власти, исполнительных органов.

-производился ремонт и заправка картриджей

-производилось обновление и модернизация офисного и компьютерного оборудования

-производилась выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащих.

**Вывод:** Итоговая оценка эффективности программы – 99,7 баллов.

**5 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Нерльского городского поселения»**

В муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Нерльского городского поселения» входит одна подпрограмма.

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь Нерльского городского поселения»

Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму Нерльского городского поселения» на 2019 год составил 582,9 тыс. руб.

Мероприятия по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Запланированный программой объем финансирования 562,9 тыс. руб.

Мероприятия предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Запланированный программой объем финансирования 20,0 тыс. руб.

Запланированный программой объем финансирования на 2019 год – 582,9 тыс. руб. За 2019год на реализацию программы фактически израсходовано 561,9 тыс. руб., (в том числе: бюджет поселения – 561,9 тыс. руб.). Уровень использования финансовых средств – 96,4%.

В ходе реализации программы в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

- приобретен плуг для противопожарной опашки границ населенных пунктов

- приобретены таблички противопожарный водоём

- приобретена водонапорная башня Рожновского

- проведена противопожарная опашка границ населенных пунктов

- содержание противопожарных водоемов

**Вывод:** Итоговая оценка эффективности программы – 96.4 баллов.

**Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Нерльского городского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы/ подпрограммы** | **Объем бюджетных ассигнований**  на 2019 год**, тыс. руб.** | **Кассовые расходы**  (по состоянию на 01.01.2020)**, тыс. руб.** | **Оценка эффективности реализации в 2019 г.** | **Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ** |
| **1** | **Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Нерльского городского поселения** | **5155,10** | **4990,3** | **96,8** | **Эффективна, целесообразна**  **к финансированию** |
| 1.1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Нерльского городского поселения | 557,00 | 533,00 | 95,7 |  |
| 1.2. | Развитие систем коммунальной инфраструктуры | 571,8 | 570,9 | 99,9 |  |
| 1.4. | Благоустройство Нерльского городского поселения | 3951,3 | 3811,4 | 96,5 |  |
| 1.7. | Формирование современной городской среды Нерльского городского поселения | 75,00 | 75,00 | 100,0 |  |
| **2** | **Развитие культуры Нерльского городского поселения** | **9163,50** | **9161,50** | **100,0** | **Эффективна, целесообразна**  **к финансированию** |
| 2.1. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 6995,00 | 6993,00 | 100,0 |  |
| 2.2. | Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | 2168,50 | 2168,50 | 100,0 |  |
| **3** | **Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** | **6873,50** | **6721,50** | **97,8** | **Эффективна, целесообразна**  **к финансированию** |
| 3.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 6873,50 | 6721,50 | 97,8 |  |
| **4** | **Развитие муниципальной службы в Нерльском городском поселении** | **707,7** | **705,4** | **99,7** | **Эффективна, целесообразна**  **к финансированию** |
| 4.1. | Обслуживание информационной системы Нерльского городского поселения | 451,10 | 448,8 | 99,5 |  |
| 4.2 | Пенсионное обеспечение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Нерльского городского поселения | 256,6 | 256,6 | 100,0 |  |
| **5** | **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Нерльского городского поселения** | **582,90** | **561,9** | **96,4** | **Эффективна, целесообразна**  **к финансированию** |
| 5.1. | Мероприятия «Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 5,2 | Мероприятия по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности | 562,9 | 561,9 | 99,8 |  |

Главный специалист Н.В. Бураева